«Утверждаю»

 Директор МОУ гимназии № 12

 Т.В.Слесарева

 Приказ № 61.2 от 17.03. 2016 г.

 **План-график («Дорожная карта»)**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта**

**начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

**в МОУ многопрофильной гимназии № 12 г.Твери**

**Цель:** обеспечение методических условий для эффективной апробации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ.

**Задачи:**

1.     Создать нормативно – правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

2.  Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально – творческого и социально – психологического потенциала личности ребенка.

3.     Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

4. Формирование комфортной социокультурной среды для детей с ОВЗ, в том числе и через изменение в подходах к внеурочной деятельности, к сетевому взаимодействию, к расширению зоны специальных контактов в образовании.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ожидаемые результаты |
| Ответственные исполнители | Планируемый результат | Итог |
|   | **I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (далее ФГОС ОВЗ)** |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | март 2016 года |  Директор, заместители директора по УВР, УМР, ВР | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в начальной школе |  Разработка, утверждение реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗРазработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ  |
| 1.2. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ | март 2016 года – декабрь 2016 года | Директор, зам. директора по УВР, УМР, ВР | Приведение локальных актов гимназии в соответствие с ФГОС ОВЗ |  Наличие локальной нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ  |
| 1.3. | Разработка примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов школы,соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ | май 2016 года | Зам. директора по УВР, руководители МО | Обеспечение кабинетов начальных классов гимназии учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем |  Утвержденный примерный перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов гимназии, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ |
| 1.4. | Разработка примерного положения об учебном кабинете соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ | май 2016 года | Зам. директора по УВР, УМР, ВР, руководители МО | Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов гимназии в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | Все кабинеты подготовительных 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете |
| 1.5. | Внесение изменений в положение о внеурочной деятельности, в положение о дополнительном образовании. | май 2016 года | Зам. директора по УВР |  Положение о внеурочной деятельности, положение о дополнительном образовании | 100% включённость обучающихся в систему дополнительного образования и внеурочной деятельности |
| 1.6. | Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ в повестки заседаний предметных кафедр и МО педагогов гимназии | постоянно | Зам. директора по УВР, ВР, руководители МО | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планом работы  | Планирование деятельности предметных кафедр и методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 1.7. | Внесение изменений в Положение о ПМПк гимназии | май 2016 года | Зам. директора по УВР | Положение о ПМПк гимназии | Разработка рекомендаций к работе с детьми с ОВЗ |
| 1.8. | Разработка договора гимназии с родителями детей с ОВЗ | май 2016 года | Зам. директора по УВР | Договор гимназии с родителями детей с ОВЗ | Договор гимназии с родителями детей с ОВЗ |
| Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические. |
| 1.9. | Участие в проведении мониторинга готовности гимназии к введению ФГОС ОВЗ |  | Директор, зам. директора по УВР, ВР | Самоанализ гимназии по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические | Аналитическая справка мониторинга готовности |
| 1.10. | Проведение совещаний с педагогическими работниками гимназии с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ  | август 2016 года | Директор, зам. директора по УВР, УМР, ВР | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками гимназии | Реализация плана совещаний с педагогическими работниками гимназии с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ по утвержденному плану |
| 1.11. | Участие руководителя гимназии в совещаниях и семинарах по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы гимназии | август 2016 года | Директор, зам. директора по УВР, ВР | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы школы | Проведение совещаний с педагогами гимназии по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы |
| 1.12. | Разработка методических рекомендаций по нормативному правовому обеспечению деятельности гимназии по введение ФГОС ОВЗ | август 2016 | Зам. директора по УВР, УМР, ВР | Организация деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими рекомендациями по нормативному правовому обеспечению  | Методические рекомендации по нормативному правовому обеспечению деятельности школы частично апробирующей введение ФГОС ОВЗ |
| **II Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** |  **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1. | Разработка и утверждение приказа «О создании рабочей группы в гимназии по введению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | апрель 2016 года | Директор школы | Разработка и утверждение приказа школы «О создании рабочей группы в гимназии по введению ФГОС ОВЗ» | Приказ учреждения «О создании рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» |
| 2.2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по методическому сопровождению деятельности гимназии по введению ФГОС ОВЗ  | апрель 2016 года | Зам. директора по УВР, УМР, ВР | Участие в реализации плана мероприятий по методическому сопровождению деятельности гимназии по введению ФГОС ОВЗ  | План мероприятий по методическому сопровождению деятельности гимназии по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.3. | Разработка методических рекомендаций по нормативному правовому обеспечению деятельности гимназии по введению ФГОС ОВЗ  | май 2016 года | Зам. директора по УВР, УМР, ВР | Организация деятельности гимназии по введению ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими рекомендациями по нормативному правовому обеспечению  | Методические рекомендации по нормативному правовому обеспечению деятельности гимназии по введению ФГОС ОВЗ  |
| 2.4. | Заключение соглашений о сотрудничестве со спец. коррекционными образовательными учреждениями |  |  |  | Договор с ПМПК, с коррекционным образовательным учреждением 7 вида, 8 вида, 3-4 вида, 1-2 вида.  |
| **III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** |
| 3.1. | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников гимназии по вопросам реализации ФГОС ОВЗ  | май 2016 года | Зам. директора по УВР, УМР, ВР |  Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников гимназии по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Реализация планов- графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников гимназии |
| 3.2. | Мониторинг кадровой готовности гимназии к введению ФГОС ОВЗ | май 2016 года  | Директор, зам. директора по УВР, УМР, ВР | Участие в мониторинге | Аналитическая справка о готовности гимназии по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
| **IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** |
| 4.1.  | Учет методических рекомендаций при формировании бюджета на очередной финансовый год | август 2016, далее постоянно | Директор | Эффективное планирование расходов средств | Расходование средств осуществляется с учетом обеспечения прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 4.2. | Внесение изменений в Положение о стимулировании педагогических работников ОУ: стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС ОВЗ |  | Директор |  |  |
|  **V. Информационное обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников гимназии в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016 – 2017 годы | Директор, зам. директора по УВР, УМР, ВР | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в школе по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Создание на сайте гимназии раздела «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» | к 01.09.2016 году | Зам. директора по УВР, УМР, ВР | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе гимназии | Информированность на всех уровнях о проводимой в гимназии работе по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.3. | Информационное сопровождение на сайте гимназии о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | с 01.09.2016 года | Зам. директора по УВР, УМР, ВР | Подготовка информационного материала на сайт гимназии о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Информирование родителей, обучающихся 1 классов текущего учебного года, по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС обучающихся с ОВЗ |